## график
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
Простой график
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-07-01 | 7
График ввода в эксплуатацию оборудования, в месяцах
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
| Наименование работы | длит | нач | кон | код цв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Поставка оборудования | 9 | 2 | 10 | 1
| Разработка РД, ПИР | 6 | 8 | 13 | 2
| Строительно-монтажные работы | 5 | 13 | 17 | 3
| Шеф-монтаж, ПНР | 3 | 16 | 18 | 4
| Комплексное опробывание | 2 | 18 | 19 | 5
| Ввод в эксплуатацию | 2 | 20 | 21 | 6
| Формула для тестирования Условного форматирования |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## EXCEL2.RU (2) (hidden)
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## график (со связями)
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
График со связями (тип связи Конец-Начало)
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-07-01 | 7
График ввода в эксплуатацию оборудования, в месяцах
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[7 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | код цв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10 | Поставка оборудования |  | 7 | 2 | 8 | 1
20 | Разработка РД, ПИР | 10 | 5 | 9 | 13 | 2
30 | Строительно-монтажные работы | 20 | 4 | 14 | 17 | 3
40 | Шеф-монтаж, ПНР | 20 | 5 | 14 | 18 | 4
50 | Комплексное опробывание | 30 | 3 | 18 | 20 | 5
60 | Ввод в эксплуатацию | 50 | 2 | 21 | 22 | 6

## график (связи+запаздывание)
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
График со связями (тип связи Конец-Начало) и запаздыванием
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-07-01 | 7
График ввода в эксплуатацию оборудования, в месяцах
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[8 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | код цв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10 | Поставка оборудования |  | 7 | 2 | 8 |  | 1
20 | Разработка РД, ПИР | 10 | 5 | 7 | 11 | -2 | 2
30 | Строительно-монтажные работы | 20 | 4 | 12 | 15 | 0 | 3
40 | Шеф-монтаж, ПНР | 20 | 5 | 13 | 17 | 1 | 4
50 | Комплексное опробывание | 30 | 3 | 16 | 18 |  | 5
60 | Ввод в эксплуатацию | 50 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6

## график(связи+зап+вып) УФ
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
График со связями (тип связи Конец-Начало), с запаздыванием и выполнением
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-09-01 | 9
График ввода в эксплуатацию оборудования, в месяцах
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[8 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | вып | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10 | Поставка оборудования |  | 7 | 2 | 8 |  | 7
20 | Разработка РД, ПИР | 10 | 5 | 7 | 11 | -2 | 3
30 | Строительно-монтажные работы | 20 | 4 | 12 | 15 | 0
40 | Шеф-монтаж, ПНР | 20 | 5 | 13 | 17 | 1
50 | Комплексное опробывание | 30 | 3 | 16 | 18
60 | Ввод в эксплуатацию | 50 | 2 | 18 | 19 | -1

## график(связи+зап+вып+прогноз)УФ
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
График со связями (тип связи Конец-Начало), с запаздыванием, выполнением и прогнозом
Начало 1-й работы проекта | 2022-02-01 | 2
Текущий месяц | 2022-09-01 | 9
График ввода в эксплуатацию оборудования, в месяцах
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ работы | Наименование работы | предшеств. | длит | нач | кон | зап | вып | прогн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | план.конец + прогноз
10 | Поставка оборудования |  | 7 | 2 | 8 |  | 6 | 2 | [24 empty] | 10
20 | Разработка РД, ПИР | 10 | 5 | 11 | 15 | [27 empty] | 15
30 | Строительно-монтажные работы | 20 | 3 | 16 | 18 |  |  | 1 | [24 empty] | 19
40 | Шеф-монтаж, ПНР | 30 | 3 | 19 | 21 | -1 | [26 empty] | 21
50 | Комплексное опробывание | 40 | 3 | 22 | 24 | [27 empty] | 24
60 | Ввод в эксплуатацию | 50 | 2 | 24 | 25 | -1 | [26 empty] | 25
Примечание:
Информацию нужно вводить в ячейки выделенные желтым (если нужно вводить значения в целый столбец, то желтым выделен его заголовок)

## график(связи+зап+вып) формулами
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в месяцах в MS EXCEL
График со связями (тип связи Конец-Начало), с запаздыванием и % выполнения (вариант 2)
Начало 1-й работы проекта | 2022-04-01 | 4
Текущий месяц | 2022-07-01 | 7
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[8 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
№ | Наименование работы | предш | длт | нач | кон | зап | вып % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | завершено дней полностью | частичное выполнение месяца
10 | Поставка оборудования |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | -1 | -1 | -1 | 50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 50
20 | Разработка РД, ПИР | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 75 | -1 | -1 | -1 | -1 | 100 | 50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 50
30 | Строительно-монтажные работы | 20 | 4 | 8 | 11 | 1 | 50 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 100 | 100 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0
40 | Шеф-монтаж, ПНР | 20 | 6 | 7 | 12 | 0 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 60
50 | Комплексное опробывание | 40 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
60 | Ввод в эксплуатацию | 50 | 2 | 17 | 18 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.