## график в днях
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в днях в MS EXCEL
График в рабочих днях, с переменной временной шкалой, запаздыванием, % выполнения и текущей датой
Календарный график проекта в днях | [9 empty] | Для шага
[10 empty] | 1 | 1 | 1
| Начало проекта | 2023-03-23 |  | FALSE | [6 empty] | 2 | 2
| Окончание проекта | 2023-08-15 | [8 empty] | 3 | 3
[11 empty] | 4 | 7
| Шаг временной шкалы, дни | 1 | [8 empty] | 5 | 14
q
№ | Работа | Предше-ственник | Дата начала | Длитель-ность | Дата окончания | Запаз-дывание | % выпол-нения | Служебный | time axis 2023-03-23 to 2023-08-16
10 | Работа 1 |  | 2023-03-23 | 2 | 2023-03-24 |  | 100% | 2023-03-24 | bar: 2023-04-02
20 | Работа 2 | 10 | 2023-03-27 | 4 | 2023-03-30 |  | 100% | 2023-03-30 | bar: 2023-04-02
30 | Работа 3 | 20 | 2023-03-31 | 7 | 2023-04-10 |  | 20% | 2023-03-31 | bar: 2023-04-02
40 | Работа 4 | 30 | 2023-04-07 | 20 | 2023-05-04 | 2 |  | 2023-04-06 | bar: 2023-04-02
50 | Работа 5 | 40 | 2023-05-05 | 30 | 2023-06-15 |  |  | 2023-05-04 | bar: 2023-04-02
60 | Работа 6 | 50 | 2023-06-19 | 3 | 2023-06-21 | -1 |  | 2023-06-16 | bar: 2023-04-02
70 | Работа 7 | 60 | 2023-06-22 | 7 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-21 | bar: 2023-04-02
80 | Работа 8 | 70 | 2023-06-27 | 5 | 2023-07-03 | 4 |  | 2023-06-26 | bar: 2023-04-02
90 | Работа 9 | 80 | 2023-07-04 | 30 | 2023-08-14 |  |  | 2023-07-03 | bar: 2023-04-02
100 | Работа 10 | 90 | 2023-08-08 | 6 | 2023-08-15 | 5 |  | 2023-08-07 | bar: 2023-04-02
110 | Работа 11 | 100 | 2023-08-15 | 1 | 2023-08-15 | 1 |  | 2023-08-14 | bar: 2023-04-02

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## EXCEL2.RU (2) (hidden)
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.