## пример
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Календарно-сетевой график в неделях в MS EXCEL
График выполнения работ в неделях | [8 empty] | Служебные столбцы (можно скрыть) |  |  |  | Служебный диапазон (значения можно сделать невидимыми, установив белый цвет шрифта)
|  | План | Прогноз | [8 empty] | пн | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22
| Дата начала проекта | 2023-03-18 | [6 empty] | 1-е число | 1-й пн | день нед | дней в посл. неделе месяца |  | -5 | 19 | 12 | 5 | -2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 24 | 17 | 10 | 3 | -4 | 19 | 12 | 5 | -2 | 22 | 15 | 8 | 1 | -6 | 18 | 11 | 4 | -3 | 20 | 13 | 6 | -1 | 23 | 16 | 9 | 2 | -5 | 18 | 11 | 4 | -3 | 21 | 14 | 7 | 0 | 24 | 17 | 10
| Дата окончания проекта | 2023-10-13 | 2023-10-13 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-02-27 | 3 | месяц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1
| Длительность, недель | 33 | 31 | [8 empty] | год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
| Текущая дата | 2023-04-08 | [15 empty] | q
| Текущая неделя | 6 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
№ | Название работы | Предш. | Длит., дней | Начало | Окончание | Запаздывание, дн. | Выполнено | Требуется доп.дней для завершения | Начало | Окончание | Выполнено | Прогноз | м | а | р | т |  | ап | ре | ль |  | м | а | й |  |  | и | ю | н | ь | и | ю | л | ь | ав | гу | ст |  |  | се | нт | яб | рь | ок | тя | бр | ь | но | яб | рь |  |  | де | ка | бр | ь | ян | ва | рь
|  |  |  | план | план | план | % | прогноз | даты кратны неделе |  |  |  | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22
10 | Работа1 |  | 40 | 2023-03-18 | 2023-04-26 |  | 110% | 7 | 2023-03-20 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | bar: 20 to 24
20 | Работа2 | 10 | 80 | 2023-04-24 | 2023-07-12 | -7 | 50% | 14 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 2023-05-29 | 2023-07-17 | bar: 24 to 29
30 | Работа3 | 20 | 40 | 2023-07-24 | 2023-09-01 |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-08-28 | 2023-07-17 | 2023-08-28
40 | Работа4 | 30 | 40 | 2023-09-04 | 2023-10-13 |  |  | 0 | 2023-09-04 | 2023-10-09 | 2023-08-28 | 2023-10-09
[11 empty] | 2023-05-01 |  | 27: 2023-05-01; 24: TRUE
[11 empty] | 2 |  | 27: П; 6: В; 13: С; 20: Ч; 27: П; 3: С; 10: В
[13 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07
[13 empty] | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14
[13 empty] | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21
[13 empty] | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28
[13 empty] | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31
Выделить месяц на диаграмме

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## служ
Таблица для вывода названия месяца |  |  |  | % выполнения
10%
| № | Месяц | Букв в ячейке | 25%
| 1 | январь | 2 | 50%
| 2 | февраль | 2 | 75%
| 3 | март | 1 | 100%
| 4 | апрель | 2
| 5 | май | 1
| 6 | июнь | 1
| 7 | июль | 1
| 8 | август | 2
| 9 | сентябрь | 2
| 10 | октябрь | 2
| 11 | ноябрь | 2
| 12 | декабрь | 2