## простой случай
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
План-фактный анализ в MS EXCEL
Простой случай - работа выполняется каждый месяц в течение всей длительности проекта
| Название объекта | Строительство подстанции
| % выполнения плана на текущую дату |  | 83.26%
| Итого | 1264822 | 1053151
| Таблица для ввода данных |  |  |  | Сводная таблица группировки по месяцам с нарастающим итогом
служебный
| Дата | План | Факт | МесяцГод | МесяцГод | Сумма по полю План | Сумма по полю Факт
| 2023-09-01 | 24000 | 24000 | 2023-09 | 2023-09 | 144000 | 146400
| 2023-09-06 | 24000 | 21600 | 2023-09 | 2023-10 | 340800 | 317760
| 2023-09-11 | 24000 | 31200 | 2023-09 | 2023-11 | 472022 | 456071
| 2023-09-16 | 24000 | 24000 | 2023-09 | 2023-12 | 635222 | 597191
| 2023-09-21 | 24000 | 31200 | 2023-09 | 2024-01 | 780822 | 707751
| 2023-09-26 | 24000 | 14400 | 2023-09 | 2024-02 | 912822 | 780351
| 2023-10-01 | 24000 | 21600 | 2023-10 | 2024-03 | 1044822 | 861751
| 2023-10-06 | 28800 | 20160 | 2023-10 | 2024-04 | 1176822 | 958551
| 2023-10-11 | 28800 | 31680 | 2023-10 | 2024-05 | 1264822 | 1053151
| 2023-10-16 | 28800 | 11520 | 2023-10
| 2023-10-21 | 28800 | 37440 | 2023-10
| 2023-10-26 | 28800 | 11520 | 2023-10
| 2023-10-31 | 28800 | 37440 | 2023-10 | Выполнение работ нарастающим итогом
| 2023-11-05 | 11222 | 11111 | 2023-11
| 2023-11-10 | 24000 | 26400 | 2023-11
| 2023-11-15 | 24000 | 31200 | 2023-11
| 2023-11-20 | 24000 | 21600 | 2023-11
| 2023-11-25 | 24000 | 24000 | 2023-11
| 2023-11-30 | 24000 | 24000 | 2023-11
| 2023-12-05 | 24000 | 28800 | 2023-12
| 2023-12-10 | 24000 | 14400 | 2023-12
| 2023-12-15 | 28800 | 23040 | 2023-12
| 2023-12-20 | 28800 | 20160 | 2023-12
| 2023-12-25 | 28800 | 25920 | 2023-12
| 2023-12-30 | 28800 | 28800 | 2023-12
| 2024-01-04 | 28800 | 34560 | 2024-01
| 2024-01-09 | 28800 | 14400 | 2024-01
| 2024-01-14 | 22000 | 6600 | 2024-01
| 2024-01-19 | 22000 | 15400 | 2024-01
| 2024-01-24 | 22000 | 17600 | 2024-01
| 2024-01-29 | 22000 | 22000 | 2024-01
| 2024-02-03 | 22000 | 11000 | 2024-02
| 2024-02-08 | 22000 | 15400 | 2024-02
| 2024-02-13 | 22000 | 4400 | 2024-02
| 2024-02-18 | 22000 | 15400 | 2024-02
| 2024-02-23 | 22000 | 13200 | 2024-02
| 2024-02-28 | 22000 | 13200 | 2024-02
| 2024-03-04 | 22000 | 17600 | 2024-03
| 2024-03-09 | 22000 | 17600 | 2024-03
| 2024-03-14 | 22000 | 13200 | 2024-03
| 2024-03-19 | 22000 | 22000 | 2024-03
| 2024-03-24 | 22000 | 6600 | 2024-03
| 2024-03-29 | 22000 | 4400 | 2024-03
| 2024-04-03 | 22000 | 15400 | 2024-04
| 2024-04-08 | 22000 | 19800 | 2024-04
| 2024-04-13 | 22000 | 8800 | 2024-04
| 2024-04-18 | 22000 | 17600 | 2024-04
| 2024-04-23 | 22000 | 24200 | 2024-04
| 2024-04-28 | 22000 | 11000 | 2024-04
| 2024-05-03 | 22000 | 28600 | 2024-05
| 2024-05-08 | 22000 | 22000 | 2024-05
| 2024-05-13 | 22000 | 22000 | 2024-05
| 2024-05-18 | 22000 | 22000 | 2024-05
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+5

## Ввод данных
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
План-фактный анализ в MS EXCEL
Сложный случай - в ходе проекта в некоторых месяцах работа не производится
| Название объекта | Строительство подстанции |  |  |  | Месяц | Год
[5 empty] | начало | 9 | 2013
| % выполнения плана на текущую дату |  | 79.79% |  | окончание | 1 | 2015
| Итого | 1264822 | 1009151 |  | Подсчет месяцев |  | 17
| Таблица для ввода данных |  |  | Данные, сгруппированные по месяцам (с учетом нерабочих месяцев) | [5 empty] | Строительство подстанции; Выполнено на текущую дату: 80%
Накопленный Итог
| Дата | План | Факт | № | Месяц | План | Факт | План | Факт
| 2013-09-02 | 24000 | 24000 | 1 | 2013-09-01 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| 2013-10-03 | 24000 | 21600 | 2 | 2013-10-01 | 288000 | 256320 | 312000 | 280320
| 2013-10-04 | 24000 | 31200 | 3 | 2013-11-01 | 380822 | 365831 | 692822 | 646151
| 2013-10-05 | 24000 | 24000 | 4 | 2013-12-01 | 0 | 0 | 692822 | 646151
| 2013-10-06 | 24000 | 31200 | 5 | 2014-01-01 | 154000 | 92400 | 846822 | 738551
| 2013-10-07 | 24000 | 14400 | 6 | 2014-02-01 | 132000 | 90200 | 978822 | 828751
| 2013-10-08 | 24000 | 21600 | 7 | 2014-03-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-10-09 | 28800 | 20160 | 8 | 2014-04-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-10-10 | 28800 | 31680 | 9 | 2014-05-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-10-11 | 28800 | 11520 | 10 | 2014-06-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-10-12 | 28800 | 37440 | 11 | 2014-07-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-10-13 | 28800 | 11520 | 12 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-11-10 | 28800 | 37440 | 13 | 2014-09-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-11-11 | 11222 | 11111 | 14 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-11-12 | 24000 | 26400 | 15 | 2014-11-01 | 0 | 0 | 978822 | 828751
| 2013-11-13 | 24000 | 31200 | 16 | 2014-12-01 | 198000 | 129800 | 1176822 | 958551
| 2013-11-14 | 24000 | 21600 | 17 | 2015-01-01 | 88000 | 50600 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-15 | 24000 | 24000 | 18 | 2015-02-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-20 | 24000 | 24000 | 19 | 2015-03-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-23 | 24000 | 28800 | 20 | 2015-04-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-24 | 24000 | 14400 | 21 | 2015-05-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-25 | 28800 | 23040 | 22 | 2015-06-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-26 | 28800 | 20160 | 23 | 2015-07-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-27 | 28800 | 25920 | 24 | 2015-08-01 | 0 | 0 | 1264822 | 1009151
| 2013-11-28 | 28800 | 28800
| 2013-11-29 | 28800 | 34560
| 2013-11-30 | 28800 | 14400
| 2014-01-01 | 22000 | 6600
| 2014-01-02 | 22000 | 15400
| 2014-01-03 | 22000 | 17600
| 2014-01-04 | 22000 | 22000
| 2014-01-05 | 22000 | 11000
| 2014-01-06 | 22000 | 15400
| 2014-01-07 | 22000 | 4400
| 2014-02-08 | 22000 | 15400
| 2014-02-09 | 22000 | 13200
| 2014-02-10 | 22000 | 13200
| 2014-02-15 | 22000 | 17600
| 2014-02-16 | 22000 | 17600
| 2014-02-20 | 22000 | 13200
| 2014-12-23 | 22000 | 22000
| 2014-12-24 | 22000 | 6600
| 2014-12-25 | 22000 | 4400
| 2014-12-26 | 22000 | 15400
| 2014-12-27 | 22000 | 19800
| 2014-12-28 | 22000 | 8800
| 2014-12-29 | 22000 | 17600
| 2014-12-30 | 22000 | 24200
| 2014-12-31 | 22000 | 11000
| 2015-01-01 | 22000 | 28600
| 2015-01-02 | 22000 | 22000
| 2015-01-03 | 22000
| 2015-01-04 | 22000

## Детализация по месяцам
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
План-фактный анализ в MS EXCEL
Сложный случай - в ходе проекта в некоторых месяцах работа не производится
Название объекта | Строительство подстанции
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Месяцы | 2013-09-02 | 2013-10-03 | 2013-11-10 | 2014-01-01 | 2014-02-08 | 2014-12-23 | 2015-01-01
Позиция 1й даты месяца | 1 | 2 | 13 | 28 | 35 | 41 | 50
44
Всего месяцев | 7 |  |  | % выполнения плана месяца |  |  | 96.06%
Текущий месяц | 3
Позиция 1й даты в текущем месяце | 13 |  |  | Итого | 380822 | 365831 |  |  | Строительство подстанции; Ноябрь, 2013; % вып. месяца: 96%
Дней в текущем месяце | 15
Таблица для Гистограммы
День | Дата |  | № | Дата | План | Факт | % отклонения
10 | 2013-11-10 |  | 1
11 | 2013-11-11 |  | 2
12 | 2013-11-12 |  | 3
13 | 2013-11-13 |  | 4
14 | 2013-11-14 |  | 5
15 | 2013-11-15 |  | 6
20 | 2013-11-20 |  | 7
23 | 2013-11-23 |  | 8
24 | 2013-11-24 |  | 9
25 | 2013-11-25 |  | 10 | 2013-11-10 | 28800 | 37440 | 30%
26 | 2013-11-26 |  | 11 | 2013-11-11 | 11222 | 11111 | -0.9891%
27 | 2013-11-27 |  | 12 | 2013-11-12 | 24000 | 26400 | 10%
28 | 2013-11-28 |  | 13 | 2013-11-13 | 24000 | 31200 | 30%
29 | 2013-11-29 |  | 14 | 2013-11-14 | 24000 | 21600 | -10%
30 | 2013-11-30 |  | 15 | 2013-11-15 | 24000 | 24000 | 0%
16
17
18
19
|  |  | 20 | 2013-11-20 | 24000 | 24000 | 0%
21
22
|  |  | 23 | 2013-11-23 | 24000 | 28800 | 20%
|  |  | 24 | 2013-11-24 | 24000 | 14400 | -40%
|  |  | 25 | 2013-11-25 | 28800 | 23040 | -20%
|  |  | 26 | 2013-11-26 | 28800 | 20160 | -30%
|  |  | 27 | 2013-11-27 | 28800 | 25920 | -10%
|  |  | 28 | 2013-11-28 | 28800 | 28800 | 0%
|  |  | 29 | 2013-11-29 | 28800 | 34560 | 20%
|  |  | 30 | 2013-11-30 | 28800 | 14400 | -50%
31
Formulas:
Дата = IF(OFFSET(A20,COUNT(E19:[Дата, row above]),,)=D29,OFFSET(B20,COUNT(E19:[Дата, row above]),,),"")

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## EXCEL2.RU (2) (hidden)
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.