## Гант
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Метод критического пути в MS EXCEL
Дата начала проекта |  | 2016-01-01
Дата завершения проекта |  | 2016-03-31 | последняя дата проекта
Длительность проекта |  | 65 | рабочих дней |  |  |  | FALSE
[11 empty] | Максимальная дата РО всех предшественников | РО=РН+Длительность | ПН=ПО-Длительность | Минимальная дата ПН всех последователей | Запас=ПО-РО=ПН-РН | [15 empty] | Не на крит.пути |  | 2016-01-01 |  |  |  | последний день, когда выполняется работа
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Для Start РН=0 |  |  | Для Finish ПО=РО | Если Запас=0, то работа на крит. пути | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Для построения диаграммы Ганта (рабочие дни)
Код работы | Название работы | Длительность работы | Предшествующие работы (максимум 5) |  |  |  |  | Предшествующие работы (коды) |  |  | Раннее начало (РН) | Раннее окончание (РО) | Позднее начало (ПН) | Позднее окончание (ПО) | Запас времени | Раннее Окончание всех предшествующих работ |  |  |  |  | Последующие работы |  |  |  |  | Позднее Начало всех Последующих работ |  |  | Раннее начало | Крит.путь | Длительность | Запас | Раннее начало | Крит.путь | Длительность | Запас | Дата окончания
Старт | Старт | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 |  |  | 5 | 0 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | A | 12 | Старт |  |  |  |  | Старт |  |  | 0 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0 | #N/A | 12 | 5 | 2016-01-01 | #N/A | 18 | 7 | 2016-01-18
2 | B | 10 | C |  |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 19 | 10 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  | 9 | #N/A | 10 | 1 | 2016-01-14 | #N/A | 14 | 1 | 2016-01-27
3 | C | 9 | Старт |  |  |  |  | Старт |  |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |  |  | 10 | 9 |  | 0 | 9 | #N/A | 0 | 2016-01-01 | 13 | #N/A | 0 | 2016-01-13
4 | D | 10 | C |  |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 19 |  |  | 9 | 10 | #N/A | 0 | 2016-01-14 | 14 | #N/A | 0 | 2016-01-27
5 | E | 11 | Старт |  |  |  |  | Старт |  |  | 0 | 11 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 19 |  |  | 0 | #N/A | 11 | 8 | 2016-01-01 | #N/A | 17 | 10 | 2016-01-17
6 | F | 14 | A |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 26 | 17 | 31 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 31 |  |  | 12 | #N/A | 14 | 5 | 2016-01-19 | #N/A | 20 | 5 | 2016-02-07
7 | G | 8 | D |  |  |  |  | 4 |  |  | 19 | 27 | 19 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |  |  |  | 27 | 28 |  | 19 | 8 | #N/A | 0 | 2016-01-28 | 12 | #N/A | 0 | 2016-02-08
8 | H | 8 | B |  |  |  |  | 2 |  |  | 19 | 27 | 20 | 28 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |  |  |  | 28 | 30 |  | 19 | #N/A | 8 | 1 | 2016-01-28 | #N/A | 12 | 1 | 2016-02-08
9 | I | 15 | F |  |  |  |  | 6 |  |  | 26 | 41 | 31 | 46 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 46 |  |  | 26 | #N/A | 15 | 5 | 2016-02-08 | #N/A | 21 | 5 | 2016-02-28
10 | J | 10 | G |  |  |  |  | 7 |  |  | 27 | 37 | 27 | 37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 37 |  |  | 27 | 10 | #N/A | 0 | 2016-02-09 | 14 | #N/A | 0 | 2016-02-22
11 | K | 13 | G | H |  |  |  | 7 | 8 |  | 27 | 40 | 28 | 41 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 41 |  |  | 27 | #N/A | 13 | 1 | 2016-02-09 | #N/A | 17 | 1 | 2016-02-25
12 | L | 6 | H |  |  |  |  | 8 |  |  | 27 | 33 | 30 | 36 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 36 |  |  | 27 | #N/A | 6 | 3 | 2016-02-09 | #N/A | 8 | 3 | 2016-02-16
13 | M | 11 | E |  |  |  |  | 5 |  |  | 11 | 22 | 19 | 30 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 30 |  |  | 11 | #N/A | 11 | 8 | 2016-01-18 | #N/A | 15 | 10 | 2016-02-01
14 | N | 11 | J |  |  |  |  | 10 |  |  | 37 | 48 | 37 | 48 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 48 |  |  | 37 | 11 | #N/A | 0 | 2016-02-23 | 15 | #N/A | 0 | 2016-03-08
15 | O | 7 | K |  |  |  |  | 11 |  |  | 40 | 47 | 41 | 48 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 48 |  |  | 40 | #N/A | 7 | 1 | 2016-02-26 | #N/A | 11 | 1 | 2016-03-07
16 | P | 10 | L |  |  |  |  | 12 |  |  | 33 | 43 | 36 | 46 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |  |  |  | 46 | 59 |  | 33 | #N/A | 10 | 3 | 2016-02-17 | #N/A | 14 | 3 | 2016-03-01
17 | Q | 16 | M |  |  |  |  | 13 |  |  | 22 | 38 | 30 | 46 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 46 |  |  | 22 | #N/A | 16 | 8 | 2016-02-02 | #N/A | 22 | 10 | 2016-02-23
18 | R | 11 | O | N |  |  |  | 15 | 14 |  | 48 | 59 | 48 | 59 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 59 |  |  | 48 | 11 | #N/A | 0 | 2016-03-09 | 15 | #N/A | 0 | 2016-03-23
19 | S | 8 | P | I | Q |  |  | 16 | 9 | 17 | 43 | 51 | 46 | 54 | 3 | 43 | 41 | 38 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 54 |  |  | 43 | #N/A | 8 | 3 | 2016-03-02 | #N/A | 12 | 3 | 2016-03-13
20 | T | 11 | S |  |  |  |  | 19 |  |  | 51 | 62 | 54 | 65 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 65 |  |  | 51 | #N/A | 11 | 3 | 2016-03-14 | #N/A | 15 | 3 | 2016-03-28
21 | U | 6 | P | R |  |  |  | 16 | 18 |  | 59 | 65 | 59 | 65 | 0 | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 65 |  |  | 59 | 6 | #N/A | 0 | 2016-03-24 | 8 | #N/A | 0 | 2016-03-31
22 | Окончание | 0 | T | U |  |  |  | 20 | 21 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TRUE
Formulas:
Раннее начало = WORKDAY(AS8,[Раннее начало])
Крит.путь = IF([Длительность работы]=0,NA(),IF([Запас времени],NA(),WORKDAY([Раннее начало],[Длительность работы])))-[Раннее начало]
Длительность = IF([Длительность работы]=0,NA(),IF([Запас времени],WORKDAY([Раннее начало],[Длительность работы]),NA()))-[Раннее начало]
Запас = IF(P37,IF([Длительность работы]=0,NA(),WORKDAY([Дата окончания],[Запас времени])),NA())-[Дата окончания]
Дата окончания = [Раннее начало]+IF(ISNA([Крит.путь]),[Длительность],[Крит.путь])-1
Показать запас работ не на критическом пути
Выделить работы критического пути

## Сетевая диаграмма
| Раннее начало | Длительность | Раннее окончание
Название работы
| Позднее начало | Запас | Позднее окончание
[10 empty] | 27 | 10 | 37 | 37 | 11 | 48
[10 empty] | J |  |  | N
|  |  |  | 9 | 10 | 19 | 19 | 8 | 27 | 27 | 0 | 37 | 37 | 0 | 48 | 48 | 11 | 59
|  |  |  | D |  |  | G | [8 empty] | R
| 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19 | 19 | 0 | 27 | 27 | 13 | 40 | 40 | 7 | 47 | 48 | 0 | 59
| C | [8 empty] | K |  |  | O
| 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 | 19 | 8 | 27 | 28 | 1 | 41 | 41 | 1 | 48
|  |  |  | B |  |  | H
|  |  |  | 10 | 1 | 20 | 20 | 1 | 28 | 27 | 6 | 33 | 33 | 10 | 43 |  |  |  | 59 | 6 | 65
[10 empty] | L |  |  | P | [5 empty] | U
[10 empty] | 30 | 3 | 36 | 36 | 3 | 46 |  |  |  | 59 | 0 | 65
Окончание
| 0 | 12 | 12 | 12 | 14 | 26 | 26 | 15 | 41 | [6 empty] | 43 | 8 | 51 | 51 | 11 | 62 | 65
Старт | A |  |  | F |  |  | I | [8 empty] | S |  |  | T
0 | 5 | 5 | 17 | 17 | 5 | 31 | 31 | 5 | 46 | [6 empty] | 46 | 3 | 54 | 54 | 3 | 65
| 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 16 | 38
| E |  |  | M |  |  | Q
| 8 | 8 | 19 | 19 | 8 | 30 | 30 | 8 | 46

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.