## лист1
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Диаграмма Ганта в MS EXCEL с % выполнения и связями между работами
Проект: | Создание нового производства | [5 empty] | График проекта "Создание нового производства"
Начало работ: | 2010-01-01
Плановое окончание: | 2011-10-12
Служебные столбцы
Работа | Код работы | Начало | Работа-предшественник | Задержка, дней | Длительность, дней | Выполнение | Начало работы | Окончание работы | Выполнено, дней | Не выполнено, дней
Проведение конкурса | 10 | 2010-01-01 |  |  | 80 | 50% | 2010-01-01 | 2010-03-21 | 40 | 40
Разработка проекта | 20 |  | 10 | 5 | 180 | 80% | 2010-03-27 | 2010-09-22 | 144 | 36
Приобретение оборудования | 30 |  | 10 | 5 | 200 | 30% | 2010-03-27 | 2010-10-12 | 60 | 140
СМР | 40 |  | 20 | -20 | 300 | 10% | 2010-09-03 | 2011-06-29 | 30 | 270
Ввод в эксплуатацию | 50 |  | 40 | 5 | 100 | 0% | 2011-07-05 | 2011-10-12 | 0 | 100
Действия:
1.1 Измените длительность выполнения работы "Проведение конкурса": в ячейке F10 введите значение 100
1.2. Все работы на графике проекта сдвинутся вправо на 20 дней, т.к. все работы в проекте связаны (см. столбец D: "Работа-предшественник")
2.1 Измените % выполнения работы "Проведение конкурса": в ячейке G10 введите значение 60
2.2 Диаграмма отобразит соответствующие изменения (изменится соотношение зеленой (выполнено) и красной (не выполнено) частей работы "Проведение конкурса" - 60 на 40)
3.1 Введите фиксированную дату начала работы "Разработка проекта" (код 20) : в ячейке С11 введите дату 01.03.10
3.2 Теперь, несмотря на наличие в ячейке D11 информации о том, что работа с кодом 10 является работой-предшественником, за начало работы 20 принимается дата 01.03.10, задержка 5 дней игнорируется (ячейка Е11)
4. Измените задачу-предшественника: в ячейке D14 введите значение 20, теперь задача предшественник для "Ввод в эксплуатацию" - задача с кодом 20
5. Уберите задержку начала выполнения работы "Ввод в эксплуатацию": в ячейке Е14 введите 0, теперь задача 50 будет начинаться сразу после окончания задачи 20
6. Измените дату начала проекта: в ячейке B6 введите 01.02.10
Formulas:
Начало работы = IF([Начало]<>"",[Начало],INDEX(I10:I14,MATCH([Работа-предшественник],B10:B14,0))+[Задержка, дней]+1)
Окончание работы = [Начало работы]+[Длительность, дней]-1

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.

## EXCEL2.RU (2) (hidden)
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.