## Сетевая диаграмма
Файл скачан с сайта excel2.ru >>>
Перейти к статье >>>
Автоматическая сетевая диаграмма проекта с критическим путем в MS EXCEL
Дата начала проекта |  | 2016-01-01
Дата завершения проекта |  | 2016-03-31 | последняя дата проекта
Длительность проекта |  | 65 | рабочих дней |  |  |  | TRUE
Число крит. путей |  | 1
[15 empty] | Максимальная дата РО всех предшественников | РО=РН+Длительность | ПН=ПО-Длительность | Минимальная дата ПН всех последователей | Запас=ПО-РО=ПН-РН | [22 empty] | Не на крит.пути |  |  | 2016-01-01 |  |  |  | последний день, когда выполняется работа
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | Для Start РН=0 |  |  | Для Finish ПО=РО | Если Запас=0, то работа на крит. пути | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | Для построения диаграммы Ганта (рабочие дни) |  |  |  |  | Для построения диаграммы Ганта (на календаре) | [5 empty] | Для сетевой диаграммы |  |  | Работы на критическом пути
Код работы | Название работы | Длительность работы | Предшествующие работы (максимум 5) | [5 empty] | Предшествующие работы (коды) | [5 empty] | Раннее начало (РН) | Раннее окончание (РО) | Позднее начало (ПН) | Позднее окончание (ПО) | Запас времени |  | Раннее Окончание всех предшествующих работ | [5 empty] | Последующие работы |  |  |  |  | Кол-во последователей |  | Позднее Начало всех Последующих работ | [5 empty] | Раннее начало | Крит.путь | Длительность | Запас |  | Раннее начало | Крит.путь | Длительность | Запас | Дата окончания |  | Работы | Х | Y | Х | Y
1 | Старт | 0 | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 4 | 6 |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 8 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Старт | 10 | 3 | 10 | 3
2 | A | 12 | Старт | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 12 | 5 | 17 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | 0 | #N/A | 12 | 5 |  | 2016-01-01 | #N/A | 18 | 7 | 2016-01-18 |  | A | 20 | 3 | #N/A | #N/A
3 | B | 10 | C | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 9 | 19 | 10 | 20 | 1 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | [5 empty] | 9 | #N/A | 10 | 1 |  | 2016-01-14 | #N/A | 14 | 1 | 2016-01-27 |  | B | 30 | 4 | #N/A | #N/A
4 | C | 9 | Старт | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5 |  |  |  | 2 |  | 10 | 9 |  |  |  |  | 0 | 9 | #N/A | 0 |  | 2016-01-01 | 13 | #N/A | 0 | 2016-01-13 |  | C | 20 | 5 | 20 | 5
5 | D | 10 | C | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | [5 empty] | 9 | 10 | #N/A | 0 |  | 2016-01-14 | 14 | #N/A | 0 | 2016-01-27 |  | D | 30 | 6 | 30 | 6
6 | E | 11 | Старт | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 11 | 8 | 19 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | [5 empty] | 0 | #N/A | 11 | 8 |  | 2016-01-01 | #N/A | 17 | 10 | 2016-01-17 |  | E | 30 | 1 | #N/A | #N/A
7 | F | 14 | A | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | 26 | 17 | 31 | 5 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 31 | [5 empty] | 12 | #N/A | 14 | 5 |  | 2016-01-19 | #N/A | 20 | 5 | 2016-02-07 |  | F | 30 | 3 | #N/A | #N/A
8 | G | 8 | D | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 19 | 27 | 19 | 27 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 12 |  |  |  | 2 |  | 27 | 28 |  |  |  |  | 19 | 8 | #N/A | 0 |  | 2016-01-28 | 12 | #N/A | 0 | 2016-02-08 |  | G | 40 | 6 | 40 | 6
9 | H | 8 | B | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 19 | 27 | 20 | 28 | 1 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 13 |  |  |  | 2 |  | 28 | 30 |  |  |  |  | 19 | #N/A | 8 | 1 |  | 2016-01-28 | #N/A | 12 | 1 | 2016-02-08 |  | H | 40 | 4 | #N/A | #N/A
10 | I | 15 | F | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 26 | 41 | 31 | 46 | 5 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  | 46 | [5 empty] | 26 | #N/A | 15 | 5 |  | 2016-02-08 | #N/A | 21 | 5 | 2016-02-28 |  | I | 40 | 2 | #N/A | #N/A
11 | J | 10 | G | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 27 | 37 | 27 | 37 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 37 | [5 empty] | 27 | 10 | #N/A | 0 |  | 2016-02-09 | 14 | #N/A | 0 | 2016-02-22 |  | J | 50 | 6 | 50 | 6
12 | K | 13 | G | H |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 27 | 40 | 28 | 41 | 1 |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 41 | [5 empty] | 27 | #N/A | 13 | 1 |  | 2016-02-09 | #N/A | 17 | 1 | 2016-02-25 |  | K | 50 | 5 | #N/A | #N/A
13 | L | 6 | H | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 27 | 33 | 30 | 36 | 3 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 36 | [5 empty] | 27 | #N/A | 6 | 3 |  | 2016-02-09 | #N/A | 8 | 3 | 2016-02-16 |  | L | 50 | 3 | #N/A | #N/A
14 | M | 11 | E | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 11 | 22 | 19 | 30 | 8 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 30 | [5 empty] | 11 | #N/A | 11 | 8 |  | 2016-01-18 | #N/A | 15 | 10 | 2016-02-01 |  | M | 50 | 1 | #N/A | #N/A
15 | N | 11 | J | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 37 | 48 | 37 | 48 | 0 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  | 48 | [5 empty] | 37 | 11 | #N/A | 0 |  | 2016-02-23 | 15 | #N/A | 0 | 2016-03-08 |  | N | 60 | 6 | 60 | 6
16 | O | 7 | K | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 40 | 47 | 41 | 48 | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  | 48 | [5 empty] | 40 | #N/A | 7 | 1 |  | 2016-02-26 | #N/A | 11 | 1 | 2016-03-07 |  | O | 60 | 5 | #N/A | #N/A
17 | P | 10 | L | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 33 | 43 | 36 | 46 | 3 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  |  |  | 2 |  | 46 | 59 |  |  |  |  | 33 | #N/A | 10 | 3 |  | 2016-02-17 | #N/A | 14 | 3 | 2016-03-01 |  | P | 60 | 3 | #N/A | #N/A
18 | Q | 16 | M | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 22 | 38 | 30 | 46 | 8 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  | 46 | [5 empty] | 22 | #N/A | 16 | 8 |  | 2016-02-02 | #N/A | 22 | 10 | 2016-02-23 |  | Q | 60 | 1 | #N/A | #N/A
19 | R | 11 | O | N |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  |  | 48 | 59 | 48 | 59 | 0 |  | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  | 59 | [5 empty] | 48 | 11 | #N/A | 0 |  | 2016-03-09 | 15 | #N/A | 0 | 2016-03-23 |  | R | 70 | 5 | 70 | 5
20 | S | 8 | P | I | Q |  |  |  | 17 | 10 | 18 |  |  |  | 43 | 51 | 46 | 54 | 3 |  | 43 | 41 | 38 | 0 | 0 |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  | 54 | [5 empty] | 43 | #N/A | 8 | 3 |  | 2016-03-02 | #N/A | 12 | 3 | 2016-03-13 |  | S | 70 | 2 | #N/A | #N/A
21 | T | 11 | S | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 51 | 62 | 54 | 65 | 3 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  | 65 | [5 empty] | 51 | #N/A | 11 | 3 |  | 2016-03-14 | #N/A | 15 | 3 | 2016-03-28 |  | T | 80 | 2 | #N/A | #N/A
22 | U | 6 | P | R |  |  |  |  | 17 | 19 |  |  |  |  | 59 | 65 | 59 | 65 | 0 |  | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  | 65 | [5 empty] | 59 | 6 | #N/A | 0 |  | 2016-03-24 | 8 | #N/A | 0 | 2016-03-31 |  | U | 80 | 4 | 80 | 4
23 | Окончание | 0 | T | U |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 |  | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Окончание | 90 | 3 | 90 | 3
TRUE
[28 empty] | Координата Х |  |  | Для сетевой диаграммы (работы-точки) | [9 empty] | Длительность путей
Работ и вех | 23 |  | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Длина пути |  | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Показать? | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Длит, раб. Дней
Путей | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |  | 7 |  | 1 | Старт | A | F | I | S | T | Окончание |  |  |  |  | 1 | Путь_1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0 | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 | 0 |  |  |  | 60
Шагов | 7 |  | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 |  | 9 |  | 2 | Старт | C | B | H | K | O | R | U | Окончание |  |  | 1 | Путь_2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A |  | 2 | 0 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 11 | 6 | 0 |  | 64
Макс длина пути | 9 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 |  | 9 |  | 3 | Старт | C | B | H | L | P | S | T | Окончание |  |  | 1 | Путь_3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A |  | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 0 |  | 62
|  |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 22 | 23 | 23 |  | 8 |  | 4 | Старт | C | B | H | L | P | U | Окончание |  |  |  | 1 | Путь_4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | #N/A | #N/A |  | 4 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 |  |  | 49
| Смещение |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 |  | 9 |  | 5 | Старт | C | D | G | J | N | R | U | Окончание |  |  | 1 | Путь_5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A |  | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0 |  | 65
| 91 |  | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 |  | 9 |  | 6 | Старт | C | D | G | K | O | R | U | Окончание |  |  | 1 | Путь_6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A |  | 6 | 0 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 11 | 6 | 0 |  | 64
|  |  | 7 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |  | 7 |  | 7 | Старт | E | M | Q | S | T | Окончание |  |  |  |  | 1 | Путь_7 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 7 | 0 | 11 | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 |  |  |  | 57
Макс путей | 15 | [26 empty] | 1 | Путь_8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | 1 | Путь_15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[51 empty] | Число крит. путей (д.б. менее 4, чтобы отобразить все) | 1
[28 empty] | Координата Y | [12 empty] | Критические пути (максимум будет выведено 3 пути, но их может быть и больше) - координата X
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [17 empty] | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Название
№ шага | № пути | 0 с повт. | 1 с повт. | 2 с повт. | 3 с повт. | 4 с повт. | 5 с повт. | 6 с повт. | 7 с повт. | 8 с повт. |  |  |  | свертка | № повтора | Смещение | кол-во повторов | Число путей | Завершено? | [9 empty] | Путь_1(Y) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A | Крит1
0 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_2(Y) | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | #N/A |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A | Крит2
0 | 2 | 1 | 4 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | Путь_3(Y) | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | #N/A |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | #N/A | Крит3
0 | 3 | 1 | 6 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_4(Y) | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | #N/A | #N/A
0 | 4 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_5(Y) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | #N/A |  | Координата Y
0 | 5 | #N/A | #N/A | [25 empty] | Путь_6(Y) | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | #N/A |  | № пути | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | 6 | #N/A | #N/A | [25 empty] | Путь_7(Y) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | #N/A
0 | 7 | #N/A | #N/A | [25 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | #N/A
0 | 8 | #N/A | #N/A | [25 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | #N/A
0 | 9 | #N/A | #N/A | [25 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 10 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 11 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 12 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 13 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 14 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1 | [11 empty] | Путь_(Y) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 15 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 1
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | [9 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | FALSE
1 | 2 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4 | 1 | 1 | 1
1 | 3 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4 | 2 | 1 | 1
1 | 4 | 1 | 6 | 14 | [9 empty] | 6 | 1 | 2 | 1
1 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 1 | 3 | 1
1 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 2 | #N/A | 1
1 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 3 | #N/A | 1
1 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 4 | #N/A | 1
1 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 5 | #N/A | 1
1 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 6 | #N/A | 1
1 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 7 | #N/A | 1
1 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 8 | #N/A | 1
1 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 9 | #N/A | 1
1 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 10 | #N/A | 1
1 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | 11 | #N/A | 1
2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | [8 empty] | 163 | 1 | 0 | 1 | 4 | FALSE
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | [8 empty] | 73 | 1 | 1 | 2
2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | [8 empty] | 119 | 1 | 2 | 2
2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | [8 empty] | 328 | 1 | 3 | 1
2 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 1 | 4 | 1
2 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 2 | #N/A | 1
2 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 3 | #N/A | 1
2 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 4 | #N/A | 1
2 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 5 | #N/A | 1
2 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 6 | #N/A | 1
2 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 7 | #N/A | 1
2 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 8 | #N/A | 1
2 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 9 | #N/A | 1
2 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 10 | #N/A | 1
2 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A | 11 | #N/A | 1
3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | [7 empty] | 5453 | 1 | 0 | 1 | 6 | FALSE
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | [7 empty] | 4834 | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | [7 empty] | 4834 | 2 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | [7 empty] | 4351 | 1 | 2 | 1
3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | [7 empty] | 4351 | 2 | 2 | 1
3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | [7 empty] | 9850 | 1 | 3 | 1
3 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 1 | 4 | 1
3 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 2 | #N/A | 1
3 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 3 | #N/A | 1
3 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 4 | #N/A | 1
3 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 5 | #N/A | 1
3 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 6 | #N/A | 1
3 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 7 | #N/A | 1
3 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 8 | #N/A | 1
3 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | 9 | #N/A | 1
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 21 | [6 empty] | 248793 | 1 | 0 | 1 | 6 | FALSE
4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | [6 empty] | 150838 | 1 | 1 | 1
4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | [6 empty] | 163005 | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | [6 empty] | 138188 | 1 | 3 | 1
4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | [6 empty] | 150355 | 1 | 4 | 1
4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | [6 empty] | 253190 | 1 | 5 | 1
4 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 1 | 6 | 1
4 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 2 | #N/A | 1
4 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 3 | #N/A | 1
4 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 4 | #N/A | 1
4 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 5 | #N/A | 1
4 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 6 | #N/A | 1
4 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 7 | #N/A | 1
4 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 8 | #N/A | 1
4 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 9 | #N/A | 1
5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 21 | 23 | [5 empty] | 6125454 | 1 | 0 | 1 | 7 | FALSE
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | 19 | [5 empty] | 4628294 | 1 | 1 | 1
5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 20 | [5 empty] | 4920302 | 1 | 2 | 1
5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 22 | [5 empty] | 4920302 | 2 | 2 | 1
5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | [5 empty] | 4335803 | 1 | 3 | 1
5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | [5 empty] | 4627811 | 1 | 4 | 1
5 | 7 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | [5 empty] | 6129851 | 1 | 5 | 1
5 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 1 | 6 | 1
5 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 2 | #N/A | 1
5 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 3 | #N/A | 1
5 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 4 | #N/A | 1
5 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 5 | #N/A | 1
5 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 6 | #N/A | 1
5 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 7 | #N/A | 1
5 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 8 | #N/A | 1
6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 21 | 23 | 23 |  |  |  |  | 154161343 | 1 | 0 | 1 | 7 | FALSE
6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |  |  |  |  | 126918811 | 1 | 1 | 1
6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 |  |  |  |  | 133647162 | 1 | 2 | 1
6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 22 | 23 |  |  |  |  | 146519848 | 1 | 3 | 1
6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 |  |  |  |  | 126626320 | 1 | 4 | 1
6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 |  |  |  |  | 126918328 | 1 | 5 | 1
6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 |  |  |  |  | 154165740 | 1 | 6 | 1
6 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 1 | 7 | 1
6 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 2 | #N/A | 1
6 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 3 | #N/A | 1
6 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 4 | #N/A | 1
6 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 5 | #N/A | 1
6 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 6 | #N/A | 1
6 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 7 | #N/A | 1
6 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 8 | #N/A | 1
7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 3558986790 | 1 | 0 | 1 | 7 | TRUE
7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 |  |  |  | 3383708369 | 1 | 1 | 1
7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 |  |  |  | 3242400831 | 1 | 2 | 1
7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 17 | 22 | 23 | 23 |  |  |  | 3551345295 | 1 | 3 | 1
7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 |  |  |  | 3383415878 | 1 | 4 | 1
7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 |  |  |  | 3383707886 | 1 | 5 | 1
7 | 7 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 3558991187 | 1 | 6 | 1
7 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 1 | 7 | 1
7 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 2 | #N/A | 1
7 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 3 | #N/A | 1
7 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 4 | #N/A | 1
7 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 5 | #N/A | 1
7 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 6 | #N/A | 1
7 | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 7 | #N/A | 1
7 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | 8 | #N/A | 1
Formulas:
Раннее начало = WORKDAY(AT9,[Раннее начало])
Крит.путь = IF([Длительность работы]=0,NA(),IF([Запас времени],NA(),WORKDAY([Раннее начало],[Длительность работы])))-[Раннее начало]
Длительность = IF([Длительность работы]=0,NA(),IF([Запас времени],WORKDAY([Раннее начало],[Длительность работы]),NA()))-[Раннее начало]
Запас = IF(R36,IF([Длительность работы]=0,NA(),WORKDAY([Дата окончания],[Запас времени])),NA())-[Дата окончания]
Дата окончания = [Раннее начало]+IF(ISNA([Крит.путь]),[Длительность],[Крит.путь])-1
Показать запас работ не на критическом пути
Выделить работы критического пути

## Сетевая диаграмма (на листе)
| Раннее начало | Длительность | Раннее окончание
Название работы
| Позднее начало | Запас | Позднее окончание
[10 empty] | 27 | 10 | 37 | 37 | 11 | 48
[10 empty] | J |  |  | N
|  |  |  | 9 | 10 | 19 | 19 | 8 | 27 | 27 | 0 | 37 | 37 | 0 | 48 | 48 | 11 | 59
|  |  |  | D |  |  | G | [8 empty] | R
| 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19 | 19 | 0 | 27 | 27 | 13 | 40 | 40 | 7 | 47 | 48 | 0 | 59
| C | [8 empty] | K |  |  | O
| 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 | 19 | 8 | 27 | 28 | 1 | 41 | 41 | 1 | 48
|  |  |  | B |  |  | H
|  |  |  | 10 | 1 | 20 | 20 | 1 | 28 | 27 | 6 | 33 | 33 | 10 | 43 |  |  |  | 59 | 6 | 65
[10 empty] | L |  |  | P | [5 empty] | U
[10 empty] | 30 | 3 | 36 | 36 | 3 | 46 |  |  |  | 59 | 0 | 65
Окончание
| 0 | 12 | 12 | 12 | 14 | 26 | 26 | 15 | 41 | [6 empty] | 43 | 8 | 51 | 51 | 11 | 62 | 65
1 | A |  |  | F |  |  | I | [8 empty] | S |  |  | T
0 | 5 | 5 | 17 | 17 | 5 | 31 | 31 | 5 | 46 | [6 empty] | 46 | 3 | 54 | 54 | 3 | 65
| 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 16 | 38
| E |  |  | M |  |  | Q
| 8 | 8 | 19 | 19 | 8 | 30 | 30 | 8 | 46

## EXCEL2.RU
EXCEL2.RU - профессиональные приемы для всех >>>
Хорошая новость! Большинство задач, которые Вы хотите решить с помощью MS EXCEL – уже давно решены! На нашем сайте Вы найдете решения множества из наиболее часто встречающихся задач. Сайт содержит более 500 качественно оформленных статей с файлами примеров.
Миссия нашего сайта - превратить Вашу работу в MS EXCEL в приятное времяпрепровождение и ускорить решение Ваших задач. Мы постоянно работаем над содержанием и оформлением нашего сайта и благодарим активных пользователей за поддержку и неоценимую помощь в нашей работе.